

**ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ХХХХХ сесія VIIІ скликання**

Р І Ш Е Н Н Я

19 червня 2024 року № 1219

|  |
| --- |
| **Про затвердження «Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території Вербської сільської ради на 2024 – 2030 роки»** |

Відповідно до статей 10, 11, 53 Конституції України, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Указу Президента України від 31 травня 2018 року № 156/2018 “Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р “Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава” (із змінами), від 16 грудня 2020 року № 1585-р “Про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава” (із змінами), від 19 травня 2021 року № 474-р “Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року”, Європейської культурної конвенції 1954 року, Вербська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території Вербської сільської радина 2024 – 2030 роки», що додається.

2. Закладам, установам, організаціям Вербської сільської ради забезпечити виконання Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради.

**Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА**

Додаток 1

до рішення сесії Вербської сільської ради від 19 червня 2024 р. № 1219

**ПРОГРАМА**

**розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території Вербської сільської ради**

**на 2024 – 2030 роки**

с. Верба

2024 рік

**І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності**

**її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми**

Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Вербській сільській раді на 2024 – 2030 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 10, 11, 53 Конституції України, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Указу Президента України від 31 травня 2018 року № 156/2018 “Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р “Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава” (із змінами), від 16 грудня 2020 року № 1585-р “Про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава” (із змінами), від 19 травня 2021 року № 474-р “Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року”, Європейської культурної конвенції 1954 року.

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу.

Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією України є державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша розбудова Української держави. У Вербській сільській раді існує потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті та туризмі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

Отже, необхідно докласти зусиль для розширення меж функціонування української мови, забезпечення її усебічного розвитку в області як консолідуючої сили громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає стимулювання процесу побудови заможної та демократичної держави.

Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів у закладах освіти, сприятиме розвитку та функціонуванню української мови.

**ІІ. Мета Програми**

Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території Вербської сільської ради, посилення її консолідуючої ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної безпеки України, підтримки розвитку національної культури.

**ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми**

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації;

забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими особами вимог закону щодо обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації;

мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів;

розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (у тому числі дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови;

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння вивченню української мови;

розвитку національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;

сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції;

сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з української історії та культури;

подальшої підтримки книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України;

створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок застосування норм законодавства про державну мову у відповідних сферах, забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації та послуг українською мовою, у тому числі через засоби масової інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору, у тому числі за кордоном.

**IV. Строки та етапи виконання Програми**

Виконання заходів Програми здійснюється протягом 2024 – 2030 років. Програма реалізовується в II етапи: I етап 2024 – 2026 роки, II етап 2026 – 2030 роки.

**V. Перелік завдань і заходів Програми**

Перелік завдань і заходів Програми наведено в додатку 2.

**VI. Ресурсне забезпечення Програми**

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів державного, обласного бюджетів (з урахуванням реальних можливостей та в межах наявних фінансових ресурсів, передбачених на відповідний рік), місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

**VII. Організація управління та контролю за ходом**

**виконання Програми**

Координацію виконання Програми здійснює Вербська сільська рада.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з гуманітарних питань.

**VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми**

Виконання завдань і заходів Програми дозволить:

здійснити практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

розширити функціонування української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки регіону;

зміцнити комунікативний потенціал української мови та покращення мовної культури населення регіону;

підтримувати наукові розробки, предметом дослідження яких є українська мова, література і культура, та випуск видань українською мовою; поліпшити навчально-методичне забезпечення навчальних закладів області різних типів з метою вивчення державної мови.

Виконання Програми забезпечить поширення сфер застосування державної мови, розвиток української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору. Передбачені кроки сприятимуть вихованню різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого громадянина України, який буде здатний реалізувати свої права та виконати покладені на нього Конституцією України обов’язки.

Показники оцінки ефективності виконання Програми наведено в додатку 3.

**Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА**

Додаток 2

до рішення сесії Вербської сільської ради від 19 червня 2024 р. № 1219

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Вербській сільській раді на 2024 – 2030 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строки виконан**  **ня** | **Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | **Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання** |
| **Джерела фінансу-вання** | **Усього**  **за Програ-мою** | **І етап** | | **ІІ етап**  **(2026 – 2030)** |
| **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації** | 1.1. Організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики для цільових аудиторій (викладачі, студентська молодь, представники національних меншин, інші цільові групи) | Установи, організації, комунальні заклади Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведено заходи з питань державної мовної політики |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 1.2. Проведення зустрічей із сучасними українськими письменниками, у тому числі мовно-виховних заходів для дітей та молоді | Установи, організації, комунальні заклади Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведено зустрічей із сучасними українськими письменниками |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
|  | 1.3. Підтримка діяльності професійних театрально-концертних колективів області з перекладів українською мовою репертуарних вистав, які йдуть на іншій мові та які плануються для показу | Установи, організації, комунальні заклади Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т. ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведення українською мовою  вистав |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 1.4. Проведення мистецьких конкурсів, фестивалів за ініціативою або участю громадських організацій, національно-культурних товариств, творчих спілок області | Установи, організації, комунальні заклади Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведення заходів |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 1.5. Проведення соціологічних досліджень серед молоді та інших аудиторій на тему мовно-культурної ідентифікації | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведені соціологічні дослідження |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **2. Створення умов для застосування державної мови під час виконання обов’язків, недопущення її дискримінації** | 2.1. Проведення тематичних заходів з розвитку української мови, законодавчих змін та ротація тематичної соціальної реклами на засобах радіомовлення | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведено тематичні ефіри з розвитку української мови |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **3. Мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів** | 3.1. Організація створення аудіопрограм, відеороликів з україномовними мистецькими проєктами, спрямованими на формування сприйняття української мови серед населення як елемента національної безпеки | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Створено аудіо- та/або відеопроєкти |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 3.2. Участь учнів та студентів закладів  освіти області у всеукраїнських заходах у сфері національно-патріотичного виховання, у між-народних й все-українських мовно-літературних конкурсах ім. Тараса Шевченка та Петра Яцика, науково-дослідницьких роботах Малої академії наук України, олімпіадах з української мови і літератури, історії, спрямованих на популяризацію української мови | Заклади освіти | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведено заходи щороку |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 3.3. Організація проведення курсу лекцій з української мови „Українська мова – мова нації” для цільових аудиторій, у тому числі аудіо- та відеолекцій | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Організовано проведення лекцій |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
|  | 3.4. Показ українського патріотичного кіно просто неба |  | 2024– 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведено показ українського патріотичного кіно |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 3.5. Організація та проведення культурно-масових заходів національної патріотичної тематики, спрямованих на популяризацію української мови та національної ідентичності | Установи, організації, комунальні заклади Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведено заходи щороку |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **4. Розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (у тому числі дистан-ційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснен-ня інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови** | 4.1. Відкриття мережі очних та забезпечення доступу до безкоштовних онлайн-курсів у бібліотеках та клубних закладах територіальних громад області з української мови для пересічних громадян області | Заклади культури | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Організовано онлайн- курси |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **5. Покращення якості викладання державної мови** | 5.1. Забезпечення закладів освіти підручниками та фаховою періодикою, іншою навчальною, пізнавальною і художньою літературою українською мовою | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Забезпечено заклади освіти області бібліотечними фондами українською мовою |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 5.2. Створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури, в тому числі забезпечення функціонування в бібліотеках області „Української цифрової бібліотеки” | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Долучено щонайменше 30% бібліотек на рік до „Української цифрової бібліотеки” |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **6. Розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів** | 6.1. Забезпечення поповнення бібліотечних фондів словниками для забезпечення вільного доступу до них користувачів, аудіовізуальна промоція словникової бази та в інші способи | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024– 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Забезпечено бібліотеки області словниками українською мовою |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **7. Сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції, у тому числі для дітей** | 7.1. Організація створення медіа- продуктів з українознавства, тематичних тренінгів, з популяризації народних українських звичаїв та обрядів | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Оприлюднено |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 7.2. Інформаційна підтримка формування україномовного простору шляхом створення та оприлюднення документальних, художніх та мультиплікаційних фільмів, відеороликів та інших відеоконтентів для популяризації української мови | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Оприлюднено |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **8. Сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з української історії та культури** | 8.1. Створення промо-реклами, телепроєктів, радіопрограм, у тому числі про видатних діячів української історії і культури | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Запроваджено освітні інформаційні проєкти з української історії та культури |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **9. Подальша підтримка книговидавни-чої справи українською мовою** | 9.1. Забезпечення видання українською мовою книг, друкованої продукції про нематеріальну культурну спадщину; з історії та сьогодення духовного, культурно-мистецького | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024– 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Випущено 2 видання українською мовою на рік |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| 9.2. Промоція та популяризація регіональної україномовної книги шляхом проведення виїзних книжкових виставок та/або ярмарок | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Проведено виїзні книжкові виставки, ярмарки |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **10. Створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок засто-сування норм законодавства про державну мову вусіх соціальних сферах** | 10.1. Інформування споживачів (створення і розповсюдження відеороликів, виступи на ТБ, на радіоканалах, та т.ін.), продавців товарів, надавачів послуг та виконавців робіт щодо нормативного врегулювання питання використання державної мови у відповідних сферах суспільного життя | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Створено аудіо- та/або відеопродуктів |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
|  | 10.2. Організація інформаційних поличок про порядок застосування норм законодавства про державну мову | Бібліотеки | 2024 – 2030 роки | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | | Організовано інформаційні полички |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ** | | | | **Загальний обсяг, у т.ч.** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |  |
| **Місцевий бюджет** | Згідно із затвердженими бюджетними призначеннями | | | |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |

**Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА**

Додаток 3

до рішення сесії

Вербської сільської ради

від 19 червня 2024 р. № 1219

**ПАСПОРТ**

**регіональної цільової програми**

1. Назва: Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Вербській сільській раді на 2024 – 2030 роки.

2. Підстава для розроблення: закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

3. Регіональний замовник Програми або координатор: Вербська сільська рада.

4. Співзамовники Програми: відсутні.

5. Відповідальні за виконання: відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради, комунальні заклади освіти, культури та спорту Вербської сільської ради.

6. Мета: забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території області, посилення її консолідуючої ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної безпеки України, підтримки розвитку національної культури.

7. Початок: 2024 рік, закінчення: 2030 рік.

8. Етапи виконання: І етап: 2024 – 2026 роки, ІІ етап: 2026 – 2030 роки.

9. Загальні обсяги фінансування:

| **Джерела фінансування** | **Обсяг фінансування усього, тис. грн** | **За роками виконання** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **І етап** | | **II етап 2026 – 2030** |
| **2024** | **2025** |
| **Загальний обсяг,**  **у т.ч.** | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу |
| **Місцеві бюджети** | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу |
| **Інші джерела** |  |  |  |  |
| **Усього** | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу | У межах фінансового ресурсу |

10. Очікувані кінцеві результати виконання регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрями показників Програми** | **Найменування показників Програми** | **Одиниця виміру** | **Значення показників** | | | |
| **Усього** | **У тому числі за роками** | | |
| **І етап** | | **II етап**  **( 2025-2030)** |
| **2024** | **2025** | **2026 – 2030** |
| Соціальні | Кількість проведених заходів з питань державної мовної політики | од. | 28 | 4 | 4 | 20 |
| Кількість проведених зустрічей із сучасними українськими письменниками | од. | 21 | 3 | 3 | 15 |
| Кількість вистав, перекладених українською мовою | од. | 14 | 2 | 2 | 10 |
| Кількість заходів за ініціативою або участю громадських організацій, національно-культурних товариств, творчих спілок області | од. | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Кількість проведених соціологічних досліджень на тему мовно-культурної ідентифікації | од. | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Кількість створених аудіо- та/або відеопроєктів, спрямованих на сприйняття української мови серед населення | од. | 8 | 1 | 1 | 6 |
| Кількість проведених заходів у сфері національно-патріотичного виховання | од. | 14 | 2 | 2 | 10 |
| Кількість проведених лекцій з української мови | од. | 56 | 8 | 8 | 40 |
| Кількість проведених показів українського патріотичного кіно | од. | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Кількість проведених культурно-масових заходів національної патріотичної тематики | од. | 60 | 5 | 5 | 50 |
| Кількість проведених онлайн-курсів у бібліотеках та клубних закладах територіальних громад області з української мови | од. | 14 | 2 | 2 | 10 |
| Відсоток долучених бібліотек до “Української цифрової бібліотеки” | % до кількості біб.закладів | 100 | 30 | 30 | 40 |
|  | Кількість оприлюднених медіапродуктів з українознавства | од. | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Кількість створених документальних, художніх та мультиплікаційних фільмів, відеороликів та інших відеоконтентів для популяризації української мови | од. | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Кількість запроваджених освітніх інформаційних проєктів з української історії та культури | од. | 7 | 1 | 1 | 4 |
| Кількість випущених українською мовою книг, друкованої продукції про нематеріальну культурну спадщину; з історії та сьогодення духовного, культурно-мистецького життя Вербської громади та творчості провідних митців краю; етнографічної, краєзнавчої тематики | од. | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Кількість проведених виїзних книжкових виставок, ярмарок | од. | 12 | 2 | 2 | 8 |
| Кількість створених аудіо та/або відеопродуктів щодо нормативного врегулювання питання використання державної мови у відповідних сферах суспільного життя | од. | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Кількість організованих інформаційних поличок про порядок застосування норм законодавства про державну мову | од. | 7 | 1 | 1 | 5 |

11. Координація та контроль за виконанням.

Координацію виконання Програми здійснює відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає до Вербської сільської ради узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з гуманітарних питань.

**Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА**